Приложение к приказу

 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**СГЭУ**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования**

**I. Общие положения**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и условий для беспрепятственного пользования услугами.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - услуги).

«Дорожной картой» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

 Целями «дорожной карты» являются:

создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых

на них услуг в сфере образования;

создание условий доступности для инвалидов услуг в пределах полномочий, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг;

создание условий по исключению с 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на приведение объектов и услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования, таких как:

наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

наличие фактов разработки заданий на разработку проектной документации и осуществление капитального ремонта объектов без включения в них требований по обеспечению доступа инвалидов;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

отсутствие или неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

внесение изменений в нормативные правовые акты, положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов;

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6893);

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6928);

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465);

свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации России от 27 декабря 2011 г. № 605.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве с 20% в 2015 году, до 60% в 2020 году, до 85% в 2025 году и до 100% в 2030 году.

**II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты СГЭУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значение показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1. | удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 0 | 5 | 40 | 100 | Мингулов Х.И. |
| 2. | удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 0 | 5 | 55 | 100 | Пискунов В.А. |
| 4. | удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;сменные кресла-коляски;адаптированные лифты;поручни;пандусы;подъемные платформы (аппарели);раздвижные двери;доступные входные группы;доступные санитарно-гигиенические помещения;достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 0 | 5 | 50 | 100 | Мингулов Х.И. |
| 5. | удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 0 | 5 | 60 | 100 | Мингулов Х.И. |
| 6. | удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 0 | 5 | 40 | 100 | Вагин С.Г. |
| 7. | удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 0 | 5 | 40 | 100 | Вагин С.Г. |
| 8. | доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги в сфере образования | % | 0 | 5 | 50 | 100 | Полстьянова Г.Н. |
| 9 | удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 0 | 5 | 35 | 100 | Пискунов В.А. |
| 10 | удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | % | 0 | 5 | 50 | 100 | Вагин С.Г. |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения**

**запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов **объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации)**, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | Распоряжение СГЭУ № 18-Р от 19.02.2016г. «о создании рабочей группы по проведению обследования объектов университета» | Отдел собственности и управления имуществом, отдел капитального строительства и ремонта зданий, учебно-методическое управление, ОМТС, управление кадров, отдел безопасности и охраны труда | I квартал 2016 г. | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных приказом Минобрнауки России, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Анализ разрабатываемой проектной документации для обеспечения ремонта и строительства (договоров, смет и др.) на предмет соответствия законодательству в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | II квартал 2016 г. | Выявление положений разрабатываемой проектной документации, требующих актуализации с учетом требований доступности объектов для инвалидов |
| 3. | Приведение разрабатываемой проектной документации для обеспечения ремонта и строительства (договоров, смет и др.) в соответствие с законодательством в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг (при необходимости с учетом результата по мероприятию 2) |  | Правовое управление, отдел капитального строительства и ремонта зданий | II квартал 2016 г. | Внесение изменений в документы в соответствии с требованиями законодательства |
| 4 | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые **невозможно** полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | приказ Минобрнауки России, приказ СГЭУ | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016 - 2018 гг.(срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации) | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
|  | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые **возможно** полностью приспособить при реконструкции (капитальном ремонте), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | приказ Минобрнауки России, приказ СГЭУ | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016 - 2018 годы (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации) | Увеличение доли доступных объектов и предоставляемых на них услуг |
| 4.1 | Объявление закупки на заключение договора по адаптации официального сайта университета для лиц с нарушениями зрения посредством приведения к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) |  | Управление информатизации | I квартал 2016 | Пункт «Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)» |
| 4.2 | Адаптация сайта и обучение сотрудников университета в соответствии с международными стандартами доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) |  | Управление информатизации | II квартал 2016 |  |
| 4.3 | Проведение закупки ПО и оборудования для оснащения аудиторий индукционными петлями, звукоусиливающим оборудованием (включая акустический усилитель и колонки), мультимедийными проекторами, электронными досками, документ-камерами (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | I-II квартал 2017 г. | Пункт «наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;» и пункт «обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации» |
| 4.4 | Получение ПО и оборудования для оснащения аудиторий индукционными петлями, звукоусиливающим оборудованием (включая акустический усилитель и колонки), мультимедийными проекторами, электронными досками, документ-камерами (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | II-III квартал 2017 |  |
| 4.5 | Проведение закупки специализированного ПО и оборудования для слепых и слабовидящих (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | I-II квартал 2017 г. | Пункт «Специализированное ПО для слепых и слабовидящих |
| 4.6 | Получение и установка в аудиториях специализированного ПО и оборудования для слепых и слабовидящих (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | II-III квартал 2017 |  |
| 4.7 | Проведение закупки специализированного ПО и оборудования для лиц без верхних конечностей (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | I-II квартал 2017 г. | Пункт «Специализированное ПО для лиц без верхних конечностей» |
| 4.8 | Получение и установка в аудиториях специализированного ПО и оборудования для лиц без верхних конечностей (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) |  | Управление информатизации | II-III квартал 2017 |  |
| 4.9 | Размещение на сайте информационно-образовательной среды СГЭУ управляющих элементов, позволяющих людям с ограниченными возможностями увеличивать (уменьшать) размеры шрифтов, цветовые схемы, начертания шрифтов во всех материалах, размещенных в информационно-образовательной среде (обеспечение выпуска альтернативных форматов материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.10 | Размещение на сайте информационно-образовательной среды СГЭУ управляющих элементов, обеспечивающих возможность компьютеризированного чтения электронных текстов (обеспечение выпуска альтернативных форматов материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.11 | Все учебные материалы размещаются в информационно-образовательной среде в электронном виде |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.12 | Все видео материалы, создаваемые в СГЭУ комплектуются встроенными субтитрами (созданными вручную или автоматизированными средствами хостинг-платформ)  |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.13 | Размещение на официальном сайте СГЭУ электронного расписания занятий с возможностью автоматизированного компьютерного чтения голосом |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.14 | Размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастными шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.15 | Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры количество необходимо определять с учетом размеров помещения) |  | Управление информатизации | II квартал 2016 г. |  |
| 4.16 | Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) |  | Управление информатизации | II квартал 2018 г. |  |
| 4.17. | Специальные адаптированные модули в ОПОП |  | Управление информатизации | II квартал 2018 г. |  |
| 4.18 | Порядок проведения занятий по физической культуре для лиц с ОВЗ |  |  | I квартал 2018 г. |  |
|  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 7. | Организация обучения или инструктирования сотрудников по вопросам оказания услуг инвалидам | приказ Минобрнауки России, приказ СГЭУ | Отдел по социальной работе | 2016 - 2018 гг. | Увеличение доли сотрудников, прошедших инструктирование или обучение |
| 7.1 | Ведение журнала о регистрации проведения инструктажа с сотрудниками службы безопасности и охраны по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в СГЭУ | Журнал о регистрации от 01.03.2016г. | Управление по обеспечению безопасности | 1 кв. 2016г. | Доведение доли сотрудников охраны, прошедших инструктирование до 100% |
| 8. | Организация возложения на сотрудников обязанности по оказанию помощи, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг | приказ Минобрнауки России, приказ СГЭУ № 18-Р от 19.02.2016г. | Отдел по социальной работе | 2016 - 2018 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается помощь, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг |
| 9. | Проведение анализа локальных актов СГЭУ по предоставлению услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности услуги для инвалидов и в случае необходимости внесение в локальные акты СГЭУ необходимых изменений | приказ Минобрнауки России, приказ СГЭУ | Правовое управление |  III квартал 2016 г. | Наличие в административных регламентах по предоставлению государственных услуг населению положений, предусматривающих соблюдение установленных законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 10 | Ведение журнала инструктажа работников по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Оформлен журнал инструктажа с 20.02.2016г. | Управление кадров | 2016-2018 |  |
| 10.1 | Разработка памятки для работников по вопросам, вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Управление кадров | 2016-2018 |  |
|  | Проведение инструктажей работников, в т.ч. вновь принятых, с использованием Методичского пособия Минтруда и социальной защиты |  | Управление кадров | 2016-2018 |  |
| 11 | Издание приказа СГЭУ о внесении дополнений в перечень должностей работников  |  | Планово-финансовое управление | До 10.03.2016 |  |
| 12 | Организация мест для инвалидов на парковке. Нанесение разметки, установка знаков. (Учебный корпус №1, Главный корпус блок «А») |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | II квартал 2016 |  |
| 12.1 | Устройство пандусов в вестибюле гл корпуса, в библиотеке на 1м этаже и в переходах А-Б; около ступеней возле выставки картин. Также необходимо переделать ступени перед коридором в сторону актового зала. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 12.2 | Установка подъемников в лестничной клетке корп А (1-4эт) для обеспечения доступа в читальный зал библиотеки и учебные аудитории |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 12.3 | Оборудование входа в здание, коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 12.4 | Предусмотреть установку специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в учебных аудиториях |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 12.5 | На входе в здание таблички с названием и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 13 | Устройство пандуса в переходе Б-Д1(Учебный корпус №1, Главный корпус блок «Б»)  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 13.1 | Оборудование коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 13.2 | Предусмотреть установку специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в поточных аудиториях. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 14 | Установка подъемников в лестничной клетке возле вестибюля актового зала для обеспечения доступа в спортивный зал. (Учебный корпус №1, Главный корпус блок «В») |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 14.1 | Оборудование коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 14.2 | Устройство кабинки для инвалидов колясочников со специальными поручнями и штангами в с/у спорт зала и устройство душевой для инвалидов.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 14.3 | В актовом зале демонтировать часть кресел последнего ряда для размещения зрителей в инвалидных колясках. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 15 | Устройство пандуса в переходе Д1-Д. (Аудиторный корпус «Д», литера Д1) |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 15.1 | Оборудование коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 15.2 | Предусмотреть установку специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в поточных аудиториях. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 15.3 | Установка столов для инвалидов колясочников в буфете возле 5 поточной аудитории. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2017г-2018г |  |
| 16 | Предусмотреть установку подъемного устройства для инвалидов колясочников возле перехода Д1-Д (Административный корпус «Д», литера Д) |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 16.1 | Установка подъемника в лестничной клетке (1-5эт) для обеспечения доступа инвалидов в колясках в учебные аудитории корпусов Д и Е. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 16.2 | Оборудование коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 16.3 | Предусмотреть установку специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в учебных ауд. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 16.4 | Устройство кабинки для инвалидов колясочников со специальными поручнями и штангами в с/у на 2м этаже. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |
| 17 | Организация мест для инвалидов на парковке перед ФОК «Чайка». Либо возле помещения охраны. Нанесение разметки, установка знаков (Учебный Корпус, литера «Е») |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г |  |
|  | Оборудование коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 17.1 | Предусмотреть установку специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в учебных ауд. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 17.2 | Организация мест для инвалидов на парковке между зданием общежития и ФОК «Чайка». Нанесение разметки, установка знаков (Общежитие №4, литера «Г») |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г |  |
| 17.3 | Оборудование входа в здание, коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха.  |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 17.4 | На входе в здание таблички с названием и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2017г |  |
| 17.5 |  Устроить на 1м этаже комнаты для размещения инвалидов, в помещении душевой устроить душ и с/у для инвалидов. На крыльце запасного выхода устроить пандус. |  | отдел капитального строительства и ремонта зданий | 2016г-2018г |  |

Из числа объектов, имеющихся на балансе ФГБОУ ВО «СГЭУ» (всего 41 объект), в отношении 23 объектов проведение мероприятий по обеспечению их доступности для лиц с ограниченными возможностями, не планируется в связи со следующим:

1. Объекты выполнены из горючих материалов (деревянные конструкции);
2. Объекты имеют процент износа, не позволяющий осуществить их реконструкцию без полного изменение технических характеристик.
3. Объекты имеют строго сезонное назначение.
4. В соответствии с программой модернизации и использования имущественного комплекса СГЭУ планируется снос данных объектов и строительство новых, отвечающих современным требованиям.

**Перечень объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект права | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, кв.м | этажность | Литер | Адрес объекта | Инвентарный номер СГЭУ |
| Противопожарный водоем  | 1959 | 100 кб.м. | - | 2 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010008 |
| Склад каменный продовольственный  | 1974 | 86,3 | 1 | Юю | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010013 |
| Умывальник досчатый  | 1967 | 15 | - | 1 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010003 |
| Дом брусчатый  | 1959 | 118 | 1 | Щ | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010017 |
| Кинобудка досчатая  | 1955 | 5 | - | 5 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010025 |
| Склад хозяйственный каменный  | 1971 | 75 | 1 | Я | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010024 |
| Гараж кирпичный | 1971 | 43 | 1 | Э | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010018 |
| Детский корпус каркасный засыпной  | 1967 | 263 | 1 | В3 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010021 |
| Корпус каркасный засыпной (общежитие) | 1959 | 147,2 | 1 | Ш | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010019 |
| Гладильная каркасно-засыпная  | 1969 | 16 | 1 | К4 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010015 |
| Сцена досчатая  | 1955 | 45 | - | 6 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010010 |
| Уборная каменная канализационная  | 1969 | 55 | 1 | У1 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010012 |
| Уборная канализационная досчатая  | 1969 | 18 | 1 | У2 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010009 |
| Баня кирпичная  | 1967 | 99 | 1 | Т | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010027 |
| Столовая-кухня досчатая  | 1972 | 0 | 1 | -  | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010010 |
| Медпункт каркасный  | 1956 | 125 | 1 |   | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010023 |
| Душевая досчатая  | 1962 | 2,5 | 1 | -  | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010026 |
| Корпус каркасный засыпной  | 1967 | 164,2 | 1 | Б | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010020 |
| Умывальник досчатый  | 1967 | 15 | 1 |  - | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010001 |
| Умывальник досчатый  | 1967 | 15 | 1 | Х | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010002 |
| Уборная выгребная досчатая  | 1967 | 40 | 1 |  - | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010011 |
| Прачечная каменная односкатная  | 1967 | 10 | 1 | Т1 | Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок № 31 | 0001010042 |
| Автостоянка | 1998 | 30,3 | 2 | Е | Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 141 | 0001100016 |