**Отчет о реализации проекта «Развитие студенческого чирлидинг-движения в Самарской области» (аналитическая часть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Содержание проделанной работы | За период реализации Гранта была проведена следующая работа: 1. Создали план развития студенческого чирлидинг-движения в Самарской области2. Создание и проведение Оргкомитета по реализации проекта и проведению запланированных мероприятий. Утверждение Плана развития студенческого чирлидинг – движения в Самарской области (См. 3 протокола заседания Оргкомитета)3. Работа с СМИ и интернет ресурсами4. Закупка необходимого спортивного оборудования, наградного материала, атрибутики5. Проведение практического семинара по подготовке инструкторов-студентов и судей для организации проведения тренировочных занятий и соревнований по чирлидингу 6. Организация и проведение консультаций специалистов по телефону и интернету7. Организация и проведение Открытого чемпионата СГЭУ по чир спорту среди студентов вузов Самарской области8. Подготовка отчета о реализации проекта |
| 2 | Описание мероприятий, проведенных за отчетный период | За отчетный период проведены следующие мероприятия:1. Изучение имеющегося теоретического материала по чирлидингу (корректировка правил соревнований для студентов). На начальном этапе реализации проекта Оргкомитетом было решено в связи с недостаточным временем на подготовку команд по чир спорту, упростить правила для студенческих команд. Для этого члены РО СЧСЧР СО, изучив возможности данной возрастной категории команд, внесли изменения в правила наших соревнований и с корректировали План обучения на предстоящем семинаре.2.Создание и проведение Оргкомитета по реализации проекта и проведению запланированных мероприятий. Утверждение Плана развития студенческого чирлидинг – движения в Самарской области (3 протокола заседания Оргкомитета). На первый Оргкомитет были приглашены Актив студенческого спортивного клуба «СамэкЛегион», представители других вузов Самарской области (12 вузов), преподаватели ответственные за институты и факультет СПО Самарского государственного экономического университета, Руководитель регионального отделения Союза Чир Спорта и Чирлидинга России в Самарской области (РО СЧСЧР СО). Пришли 21 человек (Протокол № 1). На нем был выбран Актив Оргкомитета, утверждены сроки основных мероприятий и План действий на период реализации проекта.3. Работа с СМИ и интернет ресурсами. Работа со СМИ началась с первых дней сентября объявлением в группе ВКонтакте о начале реализации проекта. Далее на Оргкомитете был назначен ответственный за СМИ который отвечал за размещение всей информации по реализации проекта (См. отчет по СМИ).4. Закупка необходимого спортивного оборудования, наградного материала, атрибутики. Проходила по плану реализации Проекта. А именно, в срок были закуплены: 1) Специальное мягкое покрытие (Будо маты 12м\*12 м.), толщиной 4 см, для безопасного проведения тренировок и соревнований по чир спорту.2) Рол-лап с символикой проекта 2 шт.3) Пресс-вол с символикой мероприятия -1 шт.4)Медали – 100 шт.5) Кубки – 9 шт.6) Дипломы – 100 шт.7)Афиши -100 шт. 5. Проведение семинара по подготовке инструкторов -студентов и судей для организации проведения тренировочных занятий и соревнований по чирлидингу . На первом оргкомитете было также утверждено, что в целях лучшей подготовки к основному мероприятию по Гранту необходимо провести данный семинар в два этапа, не дожидаясь финансирования: первый этап (более сложный технически) по чир спорту 23.09.2018г. и второй 28.10.2018г. – перфоманс. Сроки мероприятий были согласованы с РО СЧСЧР СО и внесены в их календарь, т.к. без их поддержки мы бы не смогли провести полноценно все наши мероприятия. После окончания семинара были назначены дни проведения консультаций по помощи в составлении композиций для команд участников основного соревнования.6. Организация и проведение консультаций специалистов по телефону и интернету была организована строго согласно утвержденного Календарного плана реализации проекта. За этой услугой обратились 3 команды: команда СГСХА (г. Кинель), команда ТГУ (г. Тольятти), команда ИСУ (г. Самара). Ответственные за консультации дали всем исчерпывающие рекомендации и сделали поправки в их композициях. Результат – все перечисленные команды стали победителями наших соревнований.7. Организация и проведение Открытого чемпионата СГЭУ по чир спорту среди студентов вузов Самарской области проходило 17.11.2018 г. также по рекомендации РО СЧСЧР СО, потому что в годовом Плане спорт. мероприятий Союза чир спорта Самарской области все остальные выходные до конца 2018 г. были заняты. Несмотря на короткий период подготовки студентов и организаторов к соревнованиям по чир спорту праздник состоялся на очень высоком уровне по оценки специалистов и СМИ, на котором присутствовало более 600 человек участников, гостей и зрителей (Протоколы 1-3; ссылки на интернет порталы, СМИ).8. Подготовка отчета о реализации проекта. Отчет подготовлен с срок согласно утвержденного Календарного плана реализации проекта. |
| 3 | Основные результаты за период (количественные и качественные) | - На семинар приглашали всех желающих, поэтому участвовало в семинаре всего 72 чел. из разных населенных пунктов Самарской области и образовательных организаций (ДОУ, школы, сузы, вузы и доп. образование (клубы), из них 37 студентов вузов Самарской области.- Поскольку соревнования были открытые в мероприятии приняли участие не только команды вузов (22 команды из 7 вузов), но и команды от дошкольников, школьников и доп. образования из городов Ижевск, Самара, Сызрань, Тольятти, Кинель, Новокуйбышевск, Сергиевск, сел Кинель-Черкассы, Борское, Хрящевка Самарской области и пос. Заречный Пензенской области (всего 71 команда). - 26 статей: из них 12 в соц. сетях и 2 печатных издания газета СГЭУ «Экономист» и газета РФ «Комсомольская правда» вместо 5 статей по плану (есть вероятность, что статей на тему Гранта намного больше).  |
| 4 | Значимость полученных результатов и области их применения | 1) В настоящее время Грант был просто необходим для развития чир спорта в Самарской области, т.к. только данная возрастная категория (студенты) не была массово представлена в Самарской области и не включена в чирлидинг движение РФ. 2)Студенческие команды настолько загорелись проведенным мероприятием, что Оргкомитетом было решено на следующий год провести такое же мероприятия по чир спорту а в апреле 2019г. провести студенческую научно-практическую конференцию по развитию чир спорта в Самарской области. 3)Команды, занявшие первые места в данном мероприятии были приглашены на всероссийские соревнования Фестиваль « Восходящие звезды» в г. Москва 09.12.2018г. |
| 5 | Наличие и характер незапланированных результатов | 1) Не ожидали, что на семинар придет так много участников, вместо 15 человек - 72 чел.2) Планировали весь семинар провести в конце сентября и пригласить гостя из г. Москвы, но после общения со специалистами по чир спорту в Самарской области пришлось семинар проводить в два этапа (23.09.2018г. и 28.10 2018г., что бы участники лучше подготовили свои команды к соревнованиям, боялись, что команды не успеют подготовиться (могут получить травмы). Все прошло хорошо без травм (Протокол Оргкомитета № 2)3) Планировали, что на соревнованиях будет не более 300 чел. участников, оказалось около 600 чел. участников + 200 чел. зрителей |
| 6 | Оценка успешности проекта | Проект был выполнен успешно т.к все показатели выполнены и перевыполнены, все отзывы участников и гостей мероприятий были положительными. А именно:1) Семинар по подготовке инструкторов прошли вместо 15 чел. – 72 чел (перевыполнение на 246%).2) Участников Открытого чемпионата СГЭУ по чир спорту из числа студентов вместо 150 чел было 168 (перевыполнение на 112% ; из числа всех участников мероприятия вместо 300 чел – 618 (перевыполнение на 206%).3) По показателю статей в СМИ – вместо 5 – 26 (перевыполнение на 520%). |
| 7 | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта |  Малый срок для реализации проекта. Поставленные задачи и обозначенный план мероприятий более актуально реализовывать в течении целого календарного года. В остальном, при реализации проекта проблем не было. |
| 8 | Общие выводы по проекту | Таким образом, при реализации проекта был разработан план развития студенческого чирлидинг движения в Самарской области, который был внедрен в студенческую среду. Апробирование Плана реализации проекта было закреплено участниками соревнований по чир спорту, которое проходило 17.11.2018 г. (всего более 600 участников). В плане организации и проведения всех запланированных мероприятий все прошло на высоком уровне, все поставленные задачи выполнены и перевыполнены.  |
| 9 | Дополнительная информация | 1. Видео ролик [#СГЭУ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%93%D0%AD%D0%A3) [#КруПаТВ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%9F%D0%B0%D0%A2%D0%92) [#КрупнымПланом](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC) [#СтудТВ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%A2%D0%92) [#СтудСМИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%A1%D0%9C%D0%98) [#Самара](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0) [#Пресса](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) [#ТВ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%92)[#СМИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%98) [#СтуденческоеТелевидение](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) [#Медиа](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0) [#МолТВ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%A2%D0%92) [#МолСМИ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%A1%D0%9C%D0%98) [#ЧирСпорт](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)2.Видео ролик <https://vk.com/ssklegion?z=video-161595042_456239017%2Fd69ab905428331b10b%2Fpl_post_-161595042_69>3. Группа ВКонтакте «СамэкЛегион» <https://vk.com/ssklegion> |

**Руководитель проекта:**

ФИО Иванова Лидия Александровна Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_